Załącznik nr 4

do uchwały nr XXIV/159/04

Rady Gminy Sulików

z 30 grudnia 2004 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

DLA GMINY SULIKÓW NA LATA 2004 - 2006

CZĘŚĆ A - WYKAZ PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z CELEM PROGRAMU

| L.p. | Nazwa programu | Przewidywany termin realizacji | Cel programu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie - etap I - budynek dydaktyczny - etap II - hala sportowa | 2004 - 2005 2005 - 2006 | Powstanie nowego kompleksu oświatowego dla potrzeb Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie przy równoczesnym wykorzystaniu części obiektów przez Szkołę Podstawową w Sulikowie. |
| 2. | Wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice | 2004 - 2007 | Doprowadzenie wody z wodociągu gminnego do wsi Stary Zawidów i Wielichów oraz doprowadzenie sieci wodociągowej do Skrzydlic łącznie z modernizacją sieci wodociągowej w Skrzydlicach. |
| 3. | Kanalizacja gminy Sulików - przygotowanie dokumentacji | 2004 - 2006 | Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia procesu budowy systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Czerwona Woda. |
| 4. | Modernizacja dróg rolniczych w Studniskach Górnych, Sulikowie, Radzimowie, Biernej i Miedzianej | 2004 - 2006 | Kontynuacja modernizacji nawierzchni dróg rolniczych przy wykorzystaniu środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz funduszy strukturalnych. |

Jednostką realizującą wszystkie programy inwestycyjne jest Urząd Gminy Sulików.

CZĘŚĆ B - PLANOWANE NAKŁADY FINANSOWE

| L.p. | Nazwa zadania | Szacunkowa całkowita wartość zadania wysokość w zł | Planowana wysokość nakładów z budżetu gminy w zł | Planowane finansowanie z innych źródeł w zł | Poniesione nakłady w zł | Planowane wysokość nakładów w poszczególnych latach w zł |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1.* | Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie - etap I - budynek dydaktyczny - etap II - hala sportowa (razem) koszty kwalifikowane koszty niekwalifikowane | 15.752.617 9.119.000 6.633.617 6.541 190 92 427 | 1) 8.628.179 7.619.000 1.009.179 981 179 28 000 | 2) 6.931.137 1.371.126 5.560.011 5.560.011 0 | 3) 193.301 128.874 64.427 0 64.427 |  | 5.367.000 5.339.000 28 000 0 28 000 | 6.285.658 3.651.126 2.634.532 2.634.532 0 | 3.906.658 0 3.906.658 3.906.658 0 |
| 2.* | Wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice - Stary Zawidów (48,1%) - Wielichów (25,5%) - Skrzydlice (26,4%) | 3.618.505 1.740.501 922.719 955.285 | 1.245.459 599.066 317.592 328.801 | 2.327.500 1.119.528 593.512 614.460 | 45.546 21.907 11.615 12.024 |  | 53.660 25.811 13.683 14.166 | - - - - | 1.816.500 873.737 463.207 479.556 |
| 3. | Kanalizacja gminy Sulików - przygotowanie dokumentacji | 600.000 | 100.000 | 479.382 | 20.618 |  | 53.218 | 220.782 | 305.382 |
| 4. | Modernizacja dróg rolniczych w Studniskach Górnych, Sulikowie, Radzimowie, Biernej i Miedzianej | 600.000 | 200.000 | 397.350 | 2.650 |  | 278.910 | 200.000 | 118.440 |
| ## Ogółem |  | 20.571.122 | 10.173.638 | 10.135.369 | 262.115 |  | 5.752.788 | 6.706.440 | 6.146.980 |

1) Środki własne Gminy 15% kwalifikowanych  nakładów inwestycyjnych.

2) Dotacja z EFRR - ZPORR 75% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych oraz środki z MGPiPS 10% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych.

3) Nakłady, które już zostały poniesione.

* Planowane źródła finansowania

| L.p. | # Opis |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie Środki własne 1) Dotacja ZPORR MGPiPS Kredyt / pożyczka Wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice Środki własne Dotacja ZPORR MGPiPS Kredyt/pożyczka |  |  |  |  | 28.000 28.000 - - - - - - - - | 2.634.532 1.395.025 976.054 263.453 - | 3.906.658 -413.846 3.929.838 390.666 - 1.816.500 1.675.800 - 140.700 - |
|  | Razem |  |  |  |  | 28.000 | 2.634.532 | 5.723.158 |

1) Zabezpieczone środki własne  na I etap inwestycji