Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zadanie:

„PRZEBUDOWA I REMONT PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY SULIKÓW”

CPV: 	45.42.00.00-4

45.43.20.00-4

45.44.21.00-8

Zamawiający:

Gmina Sulików,

ul. Dworcowa 5,

59-975 Sulików,

tel.(075) 77 87 288, fax (075) 77 56 922

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera stron 28

Zatwierdzam:

| ZP/341-RU/P/09 | . |
| --- | --- |

- Nazwa i adres Zamawiającego.

| ## Nazwa: | ## Gmina Sulików |
| --- | --- |
| ## Adres: | ## ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików |
| ## REGON: | ## 230821440 |
| ## NIP: | ## 615-18-08-708 |
| ## Strona internetowa: | ## http://www.sulikow.pl |
| ## BIP: | ## http://bip.sulikow.pl |
| ## Numer telefonu: | ## (075) 77 87 288 |
| ## Numer faksu: | ## (075) 77 56 922 |
| ## Godziny urzędowania: | ## pn. 7.30-16.30; wt.-czw. 7.30-15.30; pt. 7.30-14.30 |

- Tryb udzielenia zamówienia.

### Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – Prawo zamówień publicznych (il nie podawaj adresu.enia mówi000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „Ustawą”.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę i remont parteru budynku Urzędu Gminy Sulików przy ul. Dworcowej 5 w Sulikowie.

- Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej dodatek do SIWZ nr 6,  przedmiarze robót dodatek do SIWZ nr 7 (przedmiar ma jedynie znaczenie informacyjne, pomocnicze) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dodatek do SIWZ nr 8.

- W ramach realizacji zadania Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do:

- demontażu starych parapetów i zamontowaniu nowych parapetów granitowych (parapety znajdują się w posiadaniu Zamawiającego; po podpisaniu umowy zostaną przekazane Wykonawcy);

- należy uwzględnić obróbkę 4 szt. okien w pomieszczeniach nr 12, 14, 15

- uwzględnienia konieczności osuszenia i odgrzybienia przebudowywanej części parterowej budynku,

- przeniesienia istniejących drzwi w korytarzu;

- doprowadzenia zasilania do drzwi przesuwnych z puszki rozdzielczej w pomieszczeniu nr 6;

- wykonania  płytek ceramicznych w pomieszczeniu wc (nr 16)  i pomieszczeniu gospodarczym (nr 17)

- wykonania podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych trudnościeralnych – homogenicznych w pomieszczeniach biurowych o następujących parametrach:

Wykładzina typu Polyflor Classic Mystique Pur lub równoważna o parametrach minimum:

- PVC, obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez całą grubość, bezkierunkowa, w rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwą poliuretanu PUR, nie wymagająca lakierowania.

- Grubość ok. 2mm,

- Ciężar ok. 3250 g/m2,

- Klasyfikacja zastosowania EN 649 (banki, hotele, szpitale),

- Odporność na ścieranie EN 649 – Grupa P,

- Antypoślizgowość EN 13893 – Klasa DS,

- Antyelektrostatyczność EN 1815,

- Trudnopalność: EN 13501-1 Klasa Bfl-S1.

Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki.

W pomieszczeniach biurowych należy zastosować cokół na ścianie o wysokości ok. 6 cm z listwą cokołową z uszczelką i wyklejaną wykładziną w kolorze posadzki.

W korytarzach należy zastosować cokół na ścianie w formie wywinięcia wykładziny na ścianę o wysokości ok. 10 cm z listwą wyobleniową pod wykładziną pomiędzy ścianą i podłogą o profilu 25mmx25mm.

- osadzenia skrzydeł drzwi posiadających minimum 3 zawiasy umożliwiające płynną regulację skrzydła, zamek wpuszczany przystosowany eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej, wkładka niepowtarzalna patentowa - atest zwiększonej wytrzymałości na włamanie min. klasy "C", okucia jednoczęściowe

- pomalowania pomieszczeń korytarzy (nr 1,4,5,13) technologią natrysku kroplowego farbą typu Dialkolor lub równoważną* o wysokości 150 cm od podłogi (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), pozostałą cześć ściany do sufitu oraz sufity należy pomalować farbą typu Nigatex lub równoważną** (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).

- pomalowania pomieszczeń biurowych farbą typu Nigatex lub równoważną** (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).

*Farba typu Dialkolor lub równoważna o następujących parametrach minimum:

- farba na bazie żywic akrylowych do wnętrz,

- odporna na ścieranie i zmywanie,

- bezzapachowa – możliwość bezpiecznego użytkowania malowanych pomieszczeń po max. 48 h,

**Farba typu Nigatex lub równoważna o następujących parametrach minimum:

- farba uniwersalna na kopolimerach akrylowych w roztworze wodnym,

- bezzapachowa – możliwość bezpiecznego użytkowania malowanych pomieszczeń po max. 48 h,

- matowa, kolor odporny na promieniowanie słoneczne,

- odporna na ścieranie i zmywanie,

- odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania rozbiórki starych schodów wejściowych do budynku od strony ulicy Dworcowej i wykonania nowych schodów wraz z pochylnią do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego oraz remontu jednego pomieszczenia wc (nr 16).

- Informacje dodatkowe

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania robót ( w szczególności za uszkodzenie nowo wykonanej instalacji elektrycznej, alarmowej i komputerowej).

- Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

### Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

- Informacja dotycząca ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia.

W okresie od daty zawarcia umowy do 22 tygodni.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

#### Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

#### Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- dokumenty stwierdzające, że osoba(y), które będą kierowały robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

- aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o wpisaniu na listę członków  izby samorządu zawodowego osób, które będą kierowały powierzonymi robotami z datą ważności obejmującą okres wykonywania robót.

- oświadczenie kierownika o przyjęciu funkcji.

#### Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

#### Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na zadanie objęte przedmiotem zamówienia.

- Zobowiążą się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Zapoznali się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przetargu i nie wnoszą żadnych uwag.

- Złożą komplet wymaganych dokumentów.

#### Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

- Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia podmiotu potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – dodatek nr 5 do SIWZ.

  - Ofertę podpisaną wg dodatku nr 1 do SIWZ

  - Podpisany i parafowany projekt umowy wg dodatku nr 2 do SIWZ

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego dodatek nr 3 do SIWZ

  - Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do SIWZ.

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy robót opracowany w założonym przez Wykonawcę przedziale czasowym realizacji zadania. Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

  - Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosują przepisy § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz.605 ze zm.).

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazania oświadczeń i dokumentów

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Każda strona na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

#### Karolina Żerko-Kopij - tel. (075) 77 87 613 – w zakresie przedmiotu zamówienia,

#### Monika Pawlińska - tel. (075) 77 87 288 – w zakresie procedury zamówienia.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

  - Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów. Dodatki załączone do SIWZ należy traktować jako wzory;

  - Ofertę stanowi wypełniony druk wraz z wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami;

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

  - Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych wykonawca nie może skreślać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego;

  - Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;

  - Ofert powinna być złożona w dwóch kopertach: zewnętrznej – zaadresowanej na adres zamawiającego z podaniem oznaczenia: Wójt Gminy Sulików ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików „PRZEBUDOWA I REMONT PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY SULIKÓW” oraz w kopercie wewnętrznej z podaniem nazwy i firmy wykonawcy, przedmiotu zamówienia: „PRZEBUDOWA I REMONT PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY SULIKÓW”.

  - Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt wykonawcy.

  - Jeżeli wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą to tylko za potwierdzeniem odbioru. Za termin złożenia oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty przez zamawiającego. W interesie wykonawcy pozostaje potwierdzenie złożenia oferty.

  - Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2009r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sulików, pok. nr 4, I piętro.

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania do upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2009 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, pok.5, I piętro.

- Opis sposobu obliczania ceny.

  - Cenę ofertową  należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM".

  - Cena ofertowa musi być jednoznaczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. VAT wyliczony będzie do faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

  - Przedmiar Robót załączony do SIWZ należy odczytywać w powiązaniu z SIWZ, Umową, Projektem budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot - załączniki do SIWZ . Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót , które należy wykonać i ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w SIWZ.

Ilości robót podane w Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie Projektu budowlanego i zostały podane dla potrzeb jednolitej wyceny robót przez wszystkich Wykonawców.

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami  lub procentowym zaawansowaniem robót.

Opisy pozycji w Przedmiarze są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków umowy, rysunków oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot - załączników do SIWZ w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Zamawiającego oraz  stosownych przepisów.

- Kryteria oceny oferty.

  - Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców, stosując kryterium wyboru: całkowita cena ofertowa brutto – 100 %:

2. Wykonawcom zostaną przydzielone punkty za cenę brutto na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny brutto w stosunku do danej ceny brutto oferty według wzoru:

najniższa całkowita cena brutto

Ilość punktów = 					  X 100

całkowita cena brutto badanej oferty

3.  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone między Stronami

### Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą w PLN.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości  10% ceny ofertowej brutto.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych.

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało zostać wniesione przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenie z faktur.

- Zamawiający ustala podział zabezpieczenia wykonania umowy na dwie części:

  - 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia oraz uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie gwarancji jakości za wady i usterki.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Sulików nr 47 8392 0004 0000 0101 2000 0090.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom

### Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

### Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w  postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

### Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

### Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

### Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

### Protest powinien wskazywać:

#### Oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

#### Zawierać żądanie,

#### Zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

### Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

### Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

#### w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 7,

  - do upływu terminów, o których mowa w pkt 4, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.

### Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

### Treści ogłoszenia,

### Postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

### Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

### Protest inny, niż wymieniony w pkt. 10 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

### Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie określonym w Ustawie równoznaczne jest z jego oddaleniem.

### Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy.

- Pozostałe informacje

  - Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:

#### Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

#### Ujawnienie protokołu wraz z załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniższych zasad:

##### należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji wraz z podaniem terminu,

##### po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi miejsce, sposób i zakres udostępnienia danych.

Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów do wnoszenia przez Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:

#### W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian.

#### W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

#### Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

#### Zasady dokonania poprawek w omyłkach rachunkowych reguluje art. 88 Ustawy.

### Wybór Wykonawcy:

#### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

##### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

##### Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

##### Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

#### W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Wykonawcy, Zamawiający określi termin zawarcia umowy.

#### Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Dodatki do SIWZ:

    - Wzór oferty – dodatek nr 1,

    - Projekt umowy – dodatek nr 2,

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków – dodatek nr 3,

    - Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania - dodatek nr 4.

    - Zobowiązanie udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - dodatek nr 5,

    - Dokumentacja projektowa - dodatek nr 6,

    - Przedmiar robót - dodatek nr 7,

    - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - dodatek nr 8.

#### Dodatek nr 1 do SIWZ

..........................................

pieczątka

miejscowość, data ……………………………….

O F E R T A

DANE WYKONAWCY

| Nazwa: | …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. |
| --- | --- |
| Siedziba: (ulica, miejscowość, powiat, województwo) | …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. |
| Numer telefonu: | …………………………………………………………………….. |
| Numer faksu: | …………………………………………………………………….. |
| Adres strony internetowej: | ……………………………………………………………………. |
| Numer REGON: | …………………………………………………………………….. |
| Numer NIP: | …………………………………………………………………….. |

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na zadanie pn.: „PRZEBUDOWĘ I REMONT PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY SULIKÓW” na potrzeby Gminy Sulików, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

| Cena netto: | …………………………………………………………………... zł |
| --- | --- |
| VAT: | w wysokości …... % co stanowi kwotę ………………………... zł |
| Cena brutto: | …………………………………………………………………... zł |
| Cena brutto (słownie): | ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… zł |

Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

| 1. | Imię, nazwisko, stanowisko: | …………………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Telefon kontaktowy, faks: |  | …………………………………………………………. |
| Zakres odpowiedzialności: |  | …………………………………………………………. |

| 2. | Imię, nazwisko, stanowisko: | …………………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Telefon kontaktowy, faks: |  | …………………………………………………………. |
| Zakres odpowiedzialności: |  | …………………………………………………………. |

- Osobą/osobami uprawnioną/uprawnionymi do podpisania Umowy jest/są:

| 1. | Imię, nazwisko, stanowisko: | …………………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Imię, nazwisko, stanowisko: | …………………………………………………………. |

- Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie:

  - Rozpoczęcie w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

  - Zakończenie do……………. od podpisania umowy.

- Udzielamy 36 miesięcy gwarancji, rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:

(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) :

|  | ………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
|  | ………………………………………………………………………………………… |
|  | ………………………………………………………………………………………… |
|  | ………………………………………………………………………………………… |
|  | ………………………………………………………………………………………… |
|  | ………………………………………………………………………………………… |
|  | ………………………………………………………………………………………… |
|  | ………………………………………………………………………………………… |
|  | ………………………………………………………………………………………… |
|  | ………………………………………………………………………………………… |
|  | ………………………………………………………………………………………… |
|  | ………………………………………………………………………………………… |

Oferta składa się z ............. ponumerowanych stron.

…..…………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

#### Dodatek nr 2 do SIWZ

Umowa Nr …………

Zawarta w Sulikowie w dniu ……………………… pomiędzy:

Gminą Sulików, w imieniu której działa Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

...........................................................,

zwanym w dalszej treści umowy “Wykonawcą”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia ………………..

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych, zwanych dalej „Pracami” zleconych mu przez Zamawiającego. Prace wykonywane będą w związku z realizacją inwestycji pn. „PRZEBUDOWA I REMONT PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY SULIKÓW”.

- Zakres prac określają:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1);

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 2);

  - Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 3);

  - Dokumentacja Przetargowa (Załącznik nr 4);

  - Przedmiar robót oraz ceny jednostkowe Wykonawcy (Załącznik nr 5);

  - Harmonogram robót (Załącznik nr 6).

- W razie zaistnienia sprzeczności uregulowań zawartych w w/w dokumentach obowiązują uregulowania zawarte w dokumencie wyższej rangi.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wykorzystywać przekazanej mu dokumentacji projektowej, rysunków, wyliczeń oraz innych dokumentów w celach innych niż wykonanie umowy ani udostępniać ich osobom trzecim.

§ 2

Zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednim sprzętem budowlanym i urządzeniami, co pozwoli mu na wykonanie prac zgodnie z wymaganiami określonymi niniejszą umową;

  - jego sytuacja finansowa oraz posiadane przez niego środki gwarantują należyte wykonanie przez niego niniejszej umowy;

  - otrzymał i zapoznał się szczegółowo z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 2 i nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń co do ich treści;

  - przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem realizacji robót i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji prac będących przedmiotem umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące placu budowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

  - nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań;

  - nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowień.

§ 3

Materiały

- Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

- Materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z polską lub europejską Normą  bądź też Aprobatę Techniczną.

§ 4

Prawa i Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy jednego egzemplarza dokumentacji projektowej;

- terminowe przekazanie placu budowy - w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

- przekazanie pozwolenia na budowę wraz z Dziennikiem Budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem;

- bieżąca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (szkice tyczenia, atesty, protokoły z prób, badań i pomiarów itp.);

- sprawdzanie kompletowanych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych;

- dokonywanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawcę;

- terminowe regulowanie należności Wykonawcy;

- dokonanie końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane;

  - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia;

  - zorganizowanie placu budowy, w tym frontu robót, miejsc składowania materiałów, postoju sprzętu, komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość  oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania (w ciągu dnia i po zmierzchu). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;

  - utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów, gruzu i odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.);

  - współpraca z pionem inwestycyjnym Zamawiającego;

  - koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców;

  - prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów;

  - przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego;

  - zgłaszanie obiektów i robót do odbioru;

  - zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;

  - zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

  - pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

  - odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawcę przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi;

  - zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia robót do ich ukończenia polis ubezpieczeniowych obejmujących:

    - ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

    - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na terenie robót oraz osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie robót,

    - ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas robót.

  - informowanie inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

  - umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

  - umożliwianie wstępu na teren prowadzonych robót upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego i Projektanta.

§ 5

Terminy wykonania

- Termin rozpoczęcia prac przez Wykonawcę ustala się na ……

- Termin zakończenia prac przez Wykonawcę ustala się na ………

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego niezwłocznie o zaistnieniu wszelkich okoliczności, które mogą wpłynąć na terminy wykonania prac, nie później jednak niż 3 dni od ich zaistnienia.

- Terminy zakończenia robót i ich poszczególnych etapów mogą zostać przesunięte, bez naliczania Wykonawcy kar umownych, w następujących przypadkach:

- uzasadnionej zmiany zakresu prac w trakcie realizacji umowy,

- niezawinionego przez Wykonawcę niezachowania warunków umowy z Zamawiającym,

- zaistnienia siły wyższej.

- Zmiana terminów, o których mowa w ust. 1 - 2 zostanie uzgodniona między Wykonawcą i Zamawiającym  w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram prac budowlanych, który stanowił będzie  Załącznik nr 6 do niniejszej umowy. Szczegółowy harmonogram prac musi zostać przedłożony do akceptacji nie później niż 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy. Strony postanawiają zgodnie, że z momentem zatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu prac budowlanych staje się on integralną częścią niniejszej umowy.

- Zamawiający może zażądać, zaś Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w określonym terminie projektu zaktualizowanego harmonogramu, jeżeli rzeczywisty postęp prac nie pokrywa się z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wartość wynagrodzenia za wykonane prace strony ustalają w cenie ryczałtowej brutto w wysokości ……………(słownie:……………………………………………………………)  w tym:

- cena netto wynosi  …………………………………….

- podatek VAT w wysokości  ………% co stanowi kwotę  …………………………….

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym kompletnym,  jednoznacznym i ostatecznym odpowiadającym zakresowi robót przedstawionemu w książkach przedmiarowych robót, kosztorysie ofertowym, dokumentacji projektowej. Zawiera ono ponadto następujące koszty: opracowaniem i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu zastępczego zgodnie z warunkami wydanymi przez poszczególnych właścicieli dróg wraz z wnioskami o zajęcie pasa ruchu drogowego, opłatami obejmującymi  zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym za rok bieżący, obsługą geodezyjną, niezbędnymi próbami badaniami i odbiorami (np. prób, badań, przyłączeń elektrycznych itp.), opracowaniem dokumentacji powykonawczej, wszelkie inne opłaty związane z realizacją zaleceń uzgodnienia do projektu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, usunięcie gruzu, odpadów na wyznaczone wysypisko, wszelkie inne koszty nie przewidziane a niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

- Strony nie przewidują możliwości wzrostu wynagrodzenia.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego (roboty dodatkowe), a wartość tych robót nie przekroczy 20 % wartości poprzedniego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Zostaną one wykonane na podstawie odrębnej umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych do oddania przedmiotu umowy (w tym również robót zamiennych) Wykonawca wykona je na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Roboty te zostaną wprowadzone do umowy aneksem.

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, zamienne i niezbędne do oddania przedmiotu umowy zostanie ustalone w oparciu o następujące stawki kalkulacyjne:

- roboczogodzina                        (R) – ... zł

- koszty pośrednie (od R+S)  	 Kp – ... %

- materiały				 (M) - wg cen SEKOCENBUD

- sprzęt				 (S) - wg cen SEKOCENBUD

- zysk (od R+S+Kp)                         - ...%

- W przypadku wprowadzenia robót zamiennych nastąpi wyłączenie z wynagrodzenia ryczałtowego wartości robót w miejsce, których wprowadzono roboty zamienne.

- W przypadku nie wykonania pełnego zakresu robót objętych umową wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu.

§ 7

Rozliczenia przejściowe oraz rozliczenie końcowe

  - Rozliczenie wykonanych prac, będących przedmiotem niniejszej umowy następować będzie sukcesywnie odpowiednio do ich realizacji fakturami przejściowymi i fakturą końcową.

  - Strony ustalają miesięczne okresy rozliczeniowe.

  - Faktury przejściowe wystawione będą na podstawie danych zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w oparciu o protokoły wykonania elementów potwierdzone przez inspektora nadzoru.

  - Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zatwierdzony przez inspektora nadzoru protokół wykonania elementów.

  - Faktury, które nie będą zawierały załącznika w postaci protokołu wykonania elementów nie będą stanowiły podstawy do zapłaty wynagrodzenia.

  - Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

  - Wykonawca sporządzi  rozliczenie końcowe za przedmiot umowy. Podstawą do sporządzenia rozliczenia końcowego jest operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru obowiązany jest sprawdzić rozliczenie końcowe w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Sprawdzone rozliczenie jest podstawą do wystawienia faktury końcowej.

  - Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót, stanowiących podstawę odbioru końcowego.

  - Faktura końcowa wystawiona zostanie w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia rozliczenia końcowego ust. 7.

  - Faktura końcowa płatna będzie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem rozliczenia końcowego, o którym mowa w ust. 7.

  - Do faktury, o której mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie faktur wystawionych przez oficjalnych Podwykonawców za wykonane roboty wraz z oświadczeniami oficjalnych Podwykonawców, co do tego czy płatności wynikające z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostały uiszczone i w jakim zakresie.

  - Strony ustalają następującą kolejność dokonywania płatności kwoty z faktury, o której mowa w § 7 ust. 7, wystawionej przez Wykonawcę:

- w sytuacji, gdy Wykonawca nie uregulował płatności z tytułu wykonanych i odebranych przez oficjalnych Podwykonawców robót, na ich konta bankowe w wysokościach odpowiadających treści oświadczeń tj. w zakresie, w jakim Wykonawca nie zapłacił kwot należnych oficjalnym Podwykonawcom.

- w pozostałej części na konto Wykonawcy.

  - Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zafakturowana i zapłacona Wykonawcy w terminie określonym w ust. 10, a pozostała część po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę. ................................ zł. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: .....................................................................

- W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania robót zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z należnymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 9

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie prac, będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie później jednak niż w terminie 4 dni od daty zgłoszenia.

- Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika Budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, szkice tyczenia.

- W celu dokonania odbioru końcowego, Zamawiający powoła komisję. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 14 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik Budowy, inwentaryzację powykonawczą, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Wszelkie aprobaty techniczne, certyfikaty należy przedłożyć w formie oryginału bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie.

- Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

  - nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

    - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy,

    - w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania wszelkich prac gwarancyjnych w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenie wad przez Zamawiającego.

- W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wad lub ich nie usunięcia w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający ma prawo wykonać prace we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy zachowując wszelkie roszczenia odszkodowawcze.

- Koszty poniesione w związku wykonaniem prac gwarancyjnych przez Zamawiającego lub osobę trzecią, Zamawiający może potrącić z kwot zatrzymanych lub z gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej lub wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

  - za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 144  ust 1 Prawo zamówieniach publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych z  wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

Ubezpieczenia

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

  - w okresie realizacji przedmiotu umowy,

  - w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 13

Podwykonawcy

- Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu projekty umów, które zamierza zawrzeć z Podwykonawcami wraz ze szczegółową dokumentacją obrazującą zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców.

- Dokumentacja obrazująca zakres prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców bezwzględnie musi odpowiadać zakresowi przedstawionemu przez Wykonawcę w toku postępowania o zamówienie publiczne poprzedzającemu zawarcie niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy Podwykonawcy, z którymi Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć umowę o wykonanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, zamierzają część z tych robót powierzyć do wykonania dalszym podwykonawcom ciążą na nich obowiązki opisane w ust. 1  i 2.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w ustępach poprzednich zajmie stanowisko w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie części robót za pomocą Podwykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego:

  - wyrażenia zgody na Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

  - zgłoszenie sprzeciwu, co do konkretnych podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

  - zgłoszenia zastrzeżeń, co do konkretnych podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

- Jeżeli Zamawiający w określonym terminie nie skorzysta z praw zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

- Umowa zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności;

- Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, z którymi na zasadach określonych w niniejszym paragrafie za zgodą Zamawiającego zawarto umowy zyskują status oficjalnego Podwykonawcy;

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§14

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§15

Natychmiastowe rozwiązanie umowy

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  - gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

- Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie  mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą, umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający dokonana odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Zamiast rozwiązywać umowę z przyczyn określonych w ustępie 1, Zamawiający może powierzyć wykonanie prac osobie trzeciej albo wykonać je sam. Może on również przejąć za odpowiednim wynagrodzeniem materiały należące do Wykonawcy znajdujące się na budowie, a także korzystać z urządzeń i maszyn Wykonawcy znajdujących się na budowie.

- W przypadku wskazanym w ust. 5, Wykonawcę obciąża ryzyko nienależytego wykonania prac przez Zamawiającego lub osobę trzecią.

- Strony ustalają, iż w przypadku natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy z jakiejkolwiek przyczyny, obowiązki Wykonawcy wynikające z rękojmi i gwarancji pozostają w mocy. Termin gwarancji liczony będzie w takim przypadku od odbioru prac przez Zamawiającego.

§ 16

Cesja

Wykonawca i oficjalni Podwykonawcy mogą przenieść ewentualne wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 17

Postępowanie sporne

  - W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się do rozwiązania zaistniałego sporu na drodze polubownej.

  - W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu w sposób wskazany w ust. 1 Zamawiający i Wykonawca uprawnieni są do wystąpienia na drogę sądową.

  - Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 18

Klauzula salwatoryjna

- Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszej umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień chyba że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej umowy; z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności.

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień niniejszej umowy (jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych oraz intencji stron zawierających niniejszą umowę w obecnej treści – do postanowień dotkniętych nieważnością.

§ 29

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

Zamawiający: …………………………………………………………

: ..…………………………………………………………

- Zamawiający oświadcza, ze powołany przez niego Inspektor Nadzoru będzie działać w granicach otrzymanego pełnomocnictwa.

§ 2

Załączniki do umowy

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1);

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 2);

- Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 3);

- Dokumentacja Przetargowa (Załącznik nr 4);

- Przedmiar robót oraz ceny jednostkowe Wykonawcy (Załącznik nr 5);

- Harmonogram robót (Załącznik nr 6).

§ 21

Postanowienia końcowe

  - W sprawach, których nie reguluje niniejsza umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz prawa budowanego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

| Wykonawca | Zamawiający |
| --- | --- |

pieczęć wykonawcy

Dodatek nr 3 do SIWZ

### OŚWIADCZENIE

Nazwa (firma) Wykonawcy ......................................................................................................

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „PRZEBUDOWĘ I REMONT PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY SULIKÓW”, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zm.) oświadczamy, że:

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

................................... data .....................				..........................................

miejscowość								(Imię i nazwisko, pieczątka)

Dodatek nr 4 do SIWZ

pieczęć wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:

„PRZEBUDOWĘ I REMONT PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY SULIKÓW” oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.).

Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)	wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)	nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4)	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

................................... data .....................				..........................................

miejscowość								(Imię i nazwisko, pieczątka)

Dodatek nr 5 do SIWZ

pieczęć wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„PRZEBUDOWĘ I REMONT PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY SULIKÓW”

- Zamawiający:

Gmina Sulików

ul. Dworcowa 5

59-975 Sulików

## Zobowiązanie  złożone przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres

Oświadczam, że zobowiązuję się  do udostępnienia następujących osób zdolnych do wykonania zamówienia wskazanego w tytule :

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

................................... data .....................				..........................................

miejscowość								(Imię i nazwisko, pieczątka)